## WBS
Struktura projekta po radnim paketima
| NASLOV PROJEKTA |  |  |  | Naslov projekta |  | VODEĆA USTANOVA | [6 empty] | Ime ustanove (ako je primjenjivo)
| PROJEKTNI AKRONIM |  |  |  | Akronim projekta
| VODITELJ PROJEKTA |  |  |  | Ime i prezime voditelja |  | DATUM | [6 empty] | 2022-01-15
| BROJ RADNOG PAKETA | NAZIV AKTIVNOSTI | VODITELJ AKTIVNOSTI | POČETNI MJESEC | TRAJANJE (mjeseci) // PERIODIČNO (P) | ZAVRŠNI MJESEC // PERIOD | GODINA 1 | [11 empty] | GODINA 2
[13 empty] | projektni mjeseci | [11 empty] | projektni mjeseci
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1 | Analiza potreba za park.mjestima i specifikacija parkirališta
| 1.1 | Analiza potreba za park.mjestima |  | 1 | 1 | 1 | bar: 1
| 1.2 | Specifikacija parkirališta |  | 2 | 1 | 2 | bar: 2
| 2 | Nabava zemljišta I izvođača
| 2.1 | Nabava zemljišta |  | 3 | 2 | 4 | bar: 3 to 4
| 2.2 | Izbor projektanata |  | 4 | 1 | 4 | bar: 4
| 2.3 | Izbor izvođača |  | 4 | 1 | 4 | bar: 4
| 2.4 | Izbor nadzora |  | 4 | 1 | 4 | bar: 4
| 3 | Projektiranje
| 3.1 | Geodetsko |  | 5 | 1 | 5 | bar: 5
3.2 | 3.2 | Građevinsko |  | 5 | 2 | 6 | bar: 5 to 6
| 3.3 | Prometno |  | 7 | 1 | 7 | bar: projektni mjeseci 7
| 3.4 | Informatičko |  | 7 | 1 | 7 | bar: projektni mjeseci 7
| 3.5 | Telekomunikacijsko |  | 7 | 1 | 7 | bar: projektni mjeseci 7
| 3.6 | Elektroenergetsko |  | 7 | 1 | 7 | bar: projektni mjeseci 7
| 3.7 | Strojarsko |  | 7 | 1 | 7 | bar: projektni mjeseci 7
| 4 | Nabava opreme
| 4.1 | It oprema |  | 8 | 2 | 9 | bar: projektni mjeseci 8 to projektni mjeseci 9
| 4.2 | Strojarska oprema - rampe |  | 8 | 2 | 9 | bar: projektni mjeseci 8 to projektni mjeseci 9
| 4.3 | Elektroenergetska oprema |  | 8 | 2 | 9 | bar: projektni mjeseci 8 to projektni mjeseci 9
| 5 | Izvođenje radova
| 5.1 | Geodetsko |  | 8 | 1 | 8 | bar: projektni mjeseci 8
| 5.2 | Građevinsko |  | 8 | 8 | 15 | bar: projektni mjeseci 8 to projektni mjeseci 15
| 5.3 | Prometno |  | 13 | 3 | 15 | bar: projektni mjeseci 13 to projektni mjeseci 15
| 5.4 | Informatičko |  | 10 | 6 | 15 | bar: projektni mjeseci 10 to projektni mjeseci 15
| 5.5 | Telekomunikacijsko |  | 12 | 4 | 15 | bar: projektni mjeseci 12 to projektni mjeseci 15
| 5.6 | Elektroenergetsko |  | 12 | 4 | 15 | bar: projektni mjeseci 12 to projektni mjeseci 15
| 5.7 | Strojarsko |  | 12 | 4 | 15 | bar: projektni mjeseci 12 to projektni mjeseci 15
| 6 | Testiranje sigurnosti I kvalitete
| 6.1 | Sigurnost pješaka I vozila |  | 16 | 3 | 18 | bar: projektni mjeseci 16 to projektni mjeseci 18
| 6.2 | Odgovarajuća signalizacija |  | 16 | 3 | 18 | bar: projektni mjeseci 16 to projektni mjeseci 18
| 6.3 | Programa za vođenje parkirališta |  | 16 | 3 | 18 | bar: projektni mjeseci 16 to projektni mjeseci 18
| 7 | Završni radovi i početak korištenja parkirališta
| 7.1 | Priključak parkirališta na kanalizaciju |  | 19 | 1 | 19 | bar: projektni mjeseci 19
| 7.2 | Priključak parkirališta na elektroenergetski sustav |  | 19 | 1 | 19 | bar: projektni mjeseci 19
| 7.3 | Priključak parkirališta na telekom |  | 19 | 1 | 19 | bar: projektni mjeseci 19
| 8 | Zatvaranje projekta
| 8.1 | izrada izvještaja |  | 20 | 1 | 20 | bar: projektni mjeseci 20
| 8.2 | sastanak predstavnika izvođača, naručiztelja I nadzora |  | 20 | 1 | 20 | bar: projektni mjeseci 20
Note on F7: ako je aktivnost periodična, ne upisati broj, nego slovo P, a u mreži ručno obojiti mjesece u kojima će se odviti ta periodična aktivnost.
Note on G7: NE UPISIVATI RUČNO! IZRAČUNAVA SE TEMELJEM STUPACA E i F.